## Chronogramme Projet
Rôle | Tâche | Durée estimée (jours) | Responsable | Livrables attendus | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11
Landry (Mobile App) | Mise en place du projet Flutter | 3 | Landry | Structure du projet et configuration Android/iOS | X | X | X
Landry (Mobile App) | Écrans d’authentification et profil | 3 | Landry | Écrans d’inscription, connexion et gestion du profil |  |  |  | X | X | X
Landry (Mobile App) | Module réservation et paiement | 3 | Landry | Interfaces réservation, intégration Mobile Money et carte | [6 empty] | X | X | X
Landry (Mobile App) | Validation de ticket (QR Code) | 3 | Landry | Système de scan et affichage des tickets | [9 empty] | X | X | X
Landry (Mobile App) | Suivi en temps réel du bus | 3 | Landry | Affichage de la carte et des bus en live | [12 empty] | X | X | X
Landry (Mobile App) | Module avis et notation | 3 | Landry | Système de feedback et affichage des évaluations | [15 empty] | X | X | X
Landry (Mobile App) | Intégration finale et tests | 3 | Landry | Application complète testée sur Android et iOS | [18 empty] | X | X | X
Personne 2 (API) | Conception base de données | 3 | P | Schéma relationnel et configuration du serveur | X | X | X
Personne 2 (API) | Endpoints Auth & Utilisateurs | 3 | P | Inscription, connexion, gestion des rôles |  |  |  | X | X | X
Personne 2 (API) | Endpoints Réservations & Paiements | 3 | P | CRUD réservation et intégration paiement | [6 empty] | X | X | X
Personne 2 (API) | Endpoints Supervision & Bus | 3 | P | Suivi en temps réel et incidents | [9 empty] | X | X | X
Personne 2 (API) | Sécurisation et integration API tiers | 3 | P | JWT, integration fonctionnel api les api externe complete | [12 empty] | X | X | X
Personne 2 (API) | Tests et documentation API | 3 | P | Tests Postman et doc Swagger/OpenAPI | [15 empty] | X | X | X
Personne 2 (API) | Déploiement serveur | 3 | P | API en ligne et connectée aux apps | [18 empty] | X | X | X
Kyle (Dashboard Web) | Initialisation du projet Web | 3 | Kyle | Structure du projet et configuration du framework | X | X | X
Kyle (Dashboard Web) | Module supervision flotte | 3 | Kyle | Carte dynamique, statut des bus et incidents |  |  |  | X | X | X
Kyle (Dashboard Web) | Module administration | 3 | Kyle | Gestion des utilisateurs, lignes et horaires | [6 empty] | X | X | X
Kyle (Dashboard Web) | Module statistiques | 3 | Kyle | Visualisation des données et graphiques de performance | [9 empty] | X | X | X
Kyle (Dashboard Web) | Intégration API | 3 | Kyle | Connexion sécurisée avec l’API | [12 empty] | X | X | X
Kyle (Dashboard Web) | Module RH | 3 | Kyle | Amélioration visuelle et responsive design | [15 empty] | X | X | X
Kyle (Dashboard Web) | Déploiement final | 3 | Kyle | Dashboard accessible en production | [18 empty] | X | X | X